Конкурс грантів «ІДій» в рамках програми

«Відродження культурно-моральних цінностей»

Аплікаційна форма

І. Реєстраційна картка проекту

1. НАЗВА ПРОЕКТУ

URNA

2. В РАМКАХ ЯКОЇ ПРОГРАМИ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ

Возрождение культурно-нравственных ценностей

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООТРИМУВАЧА

| Повна назва громадської організації / ініціативної групи | Центр гуманистических наук АХАЛАР |
| --- | --- |
| Контакти: 1. Поштова адреса (з індексом) 2. Телефон (з кодом) 3. Електронна пошта (E-mail) 4. Інтернет-сайт (якщо є) | Контакти: 1. 49000, Днепропетровск, пр.Кирова 24, к.137. 2. 095 77 00 484 3. kashasalcova@rambler.ru 4. http://biggggidea.com/project/353/ |
| ПІБ керівника організації / ініціативної групи, його / її контакти (моб. телефон та електронна пошта) | Заярный Алексей Игоревич 095 77 00 484 kashasalcova@rambler.ru |
| Дата заснування організації / ініціативної групи | 10.08.2013. Мы- молодая команда, которая хочет стартовать с этим проектом. |
| Основні напрямки діяльності (коротко) | Искусство, дизайн, архитектура. |
| Досвід роботи й залучення фінансування. При наявності такого досвіду опишіть основні проекти за такою схемою: 1.назва проекту; 2.мета проекту; 3.джерело фінансування (зі вказівкою назви донора або спонсора); 4. вартість проекту. | Без опыта. |

Дата подання заявки: «28» декабря 2013

ІІ. Опис проекту

1. Опис проблеми / ситуації

Коротко опишіть проблему, яку ви збираєтеся вирішити (або ситуацію в якій-небудь сфері життя, яку ви хочете змінити)

Мы хотели бы обратить внимание на проблему загрязненности центральных улиц Днепропетровска. Мы провели мониторинг, после которого выяснилось, что основная составляющая мелкого мусора- сигаретные окурки. Если банановую кожуру..пакет..обертку человек еще в состоянии пронести пару кварталов до близжайшей мусорки, то с окурками дело обстоит иначе. Они выбрасываются где угодно и куда угодно.

2. Мета проекту

Чітко сформулюйте в одному реченні мету вашого проекту, те головне, для чого ви хочете його реалізувати.

Главная цель проекта- повышение уровня сознательности у курящих людей.

3. Цільова група проекту

Опишіть, на кого спрямований проект, хто отримає користь від його реалізації?

Проект в первую очередь направлен на молодеж, которая является будущим Украины, молодеж, которая готова менять стереотипы украинского общества.

4. Опис діяльності

Опишіть, що конкретно пропонується зробити для досягнення мети проекту (не більше 1 сторінки)

По своей конструкции урна была разработана для мелкого мусора. Материал для изготовления корпуса - оцинкованная сталь. Внутри будет находиться металлическая рамка, которая придаст жесткость конструктиву. Форма урны органомично вписывается в уличное пространство, не создавая помех для пешеходов. Себестоимость таких урн меньше бетонных и металлических (прозрачных). Это обусловлено дешевизной сырья и отсутствием необходимости устройства бетонного фундамента (урны размещаются на существующих конструкциях). Изображение будет защищать специально разработанный короб, изготовленный из прозрачного ПВХ.

Процесс обслуживания был так же тщательно обдуман. Коммунальщики не будут нести затрат на мусоросборочные пакеты, которые к тому же загрезняют окружающую среду. Непосредственного контакта с содержимым урны при выгрузке не происходит.

Изображения на урны бцдцт наносить художники и дизайнеры. На данный момент у нас уже собрана команда из 16-ти художников, которые готовы оказать помощь в данном проекте.

Бюджет будет направлен на изготовление и размещение урн в центральныой части города Днепропетровска.

Проект «URNA» - это так же и возможность собрать стартовую команду архитекторов, инженеров, дизайнеров, художников и декораторов для дальнейшей работы над более глобальными проектами. Таким образом мы хотим популяризировать творческие умы Украины, дать возможность создавать украинский качественный продукт – дизайн, архитектуру, живопись, ИТ-проекты. Дать возможность молодым специалистам реализовать себя, применяя смелые творческие подходы.

Ссылка на наш ролик: http://www.youtube.com/watch?v=5wnGsO5r9Ag&feature=c4-overview&list=UU3Ln3SYo9gbAGVkjTb22ETg

5. Робочий план проекту

Опишіть план реалізації проекту за наступною схемою

|  | Строки (передбачувані дати заходів або терміни діяльності) | Короткий опис діяльності за проектом | Відповідальні за реалізацію (ПІБ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02.2014- 1.03.2014 | Изготовление урн | Заярный Алексей |
| 2 | 2.03.2014-4.03.2014 | Доставка урн художникам | Заярный Алексей |
| 3 | 5.03.2014-5.04.2014 | Нанесение на урны изображений | Мосин Александр |
| 4 | 6.04.2014-8.04.2014 | Сбор урн у художников | Заярный Алексей |
| 5 | 9.04.2014-11.04.2014 | Установка урн в городе | Заярный Алексей, Мосин Александр |

6. Результати

Опишіть очікувані результати (які конкретно зміни відбудуться після реалізації вашого проекту?)

При правильном подходе проект «URNA» поможет решить ряд городских проблем: экология, эстетическое благоустройство города, обозначение мест для курения в центральной части города, проблема с сортировкой мусора.

Мы ожидаем своеобразного «взрыва» сознания у людей. Вопрос «а почему кто-то?» будет заменяться на «а почему я?». Украине, как европейской державе, ничего не светит, если мы так и будем продолжать сидеть у себя в кроличьих норах. Пора действовать. Пора изменить этот мир, начиная с себя.

7. Ваші ресурси

Опишіть, які ресурси є у вашої організації чи ініціативної групи для реалізації цього проекту (люди, матеріальна база)? Які ресурси ви плануєте додатково залучити для реалізації проекту (місцевий бізнес, влада, ресурси ваших партнерів?)

Ресурс у нас в основном творческий. И он неиссякаем.